## Лист1
Вид работ | Наименование населенного пункта | Объем выполняемых работ, кв.м | Сроки выполнения | Объем финансирования из местного бюджета, тыс. руб. | Исполнитель | Ответственный за выполнение
Нанесение дорожной разметки | с. Пушкарево | 30 кв.м. | Май, Август | 5 | МУП "Сладковское ЖКХ" | Администрация Сладковского сельского поселения
Изготовление и установка ограждения тротуара | с. Пушкарево | 80 м. | Июнь, Август | 89 | подрядная организация | Администрация Сладковского сельского поселения
Расчистка дорог от снега | Населенные пункты сельского поселения | 40,4 км. | Ноябрь - Март | 250 | подрядная организация | Администрация Сладковского сельского поселения
Оканавливание дорог общего пользования | По заявлению | до 400 м. | Июнь - Август | 50 | МУП "Сладковское ЖКХ" | Администрация Сладковского сельского поселения
Окашивание дорог общего пользования | Населенные пункты сельского поселения | 40,8 км. | Июнь - Сентябрь | 200 | МУП "Сладковское ЖКХ" | Администрация Сладковского сельского поселения
Профилирование полотна дороги, проведение ямочного ремонта | д. Томилова, ул. Центральная | 400 м. | Июнь -Август | 360 | подрядная организация | Администрация Сладковского сельского поселения
Профилирование полотна дороги, укладка покрытия, установка ограждения | д. Макуй, пер. Центральный | 200 м | Июнь - Август | 300 | подрядная организация | Администрация Сладковского сельского поселения
Грейдирование дорожного полотна грунтовых дорог общего пользования | д. Андронова | 11600,0 кв.м. | Май, Сентябрь | 19.6 | МУП "Сладковское ЖКХ" | Администрация Сладковского сельского поселения
Грейдирование дорожного полотна грунтовых дорог общего пользования | с. Сладковское | 12000,0 кв.м. | Май, Сентябрь | 20.1 | МУП "Сладковское ЖКХ" | Администрация Сладковского сельского поселения
Грейдирование дорожного полотна грунтовых дорог общего пользования | д. Томилова | 2000,0 кв.м. | Май, Сентябрь | 3.4 | МУП "Сладковское ЖКХ" | Администрация Сладковского сельского поселения
Грейдирование дорожного полотна грунтовых дорог общего пользования | с. Куминовское | 2100,0 кв.м. | Май, Сентябрь | 3.5 | МУП "Сладковское ЖКХ" | Администрация Сладковского сельского поселения
Грейдирование дорожного полотна грунтовых дорог общего пользования | д. Барбашина | 2000,0 кв.м. | Май, Сентябрь | 3.4 | МУП "Сладковское ЖКХ" | Администрация Сладковского сельского поселения
Ремонт автомобильного моста | с. Пушкарево | 50,0 кв.м. | Июнь, Июль | 400 | подрядная организация | Администрация Сладковского сельского поселения